## Лист1
TOG20_1 Project: Датчики обледенения проводов. Поиск аномалий в данных. |  |  |  | yellow = day off
Предлагаемая программа работ |  |  | Color code: | green = completed
Версия:01кк |  |  |  | gray = reserved for other projects
Составил К.Конаков
№ дня | Дата | День недели | План на день | Объект обработки | Комментарии (реально/нереально?)
1 | 2020-08-20 | Четверг | Регистрация участников проекта. Изучение Jupiter Notebook, онакомление с данными | датчик 1
2 | 2020-08-21 | Пятница | Регистрация вопросов участников и возможности/условий участия. Составление плана работ и реестра вопросов/ответов (КК) | датчик 1
3 | 2020-08-22 | Суббота
4 | 2020-08-23 | Воскресенье | Прибытие аэросъемочной бригады
5 | 2020-08-24 | Понедельник | Зарезервировано для окончания выпускного проекта Яндекс.Практикум
6 | 2020-08-25 | Вторник
7 | 2020-08-26 | Среда
8 | 2020-08-27 | Четверг
9 | 2020-08-28 | Пятница | Стадия 1) Zoom - совещание 10 утра. Изучение данных первого датчика. Исследование неоходимого числа кластеров, метод "Локтя". Исследование выбросов и аномалий | датчик 1
10 | 2020-08-29 | Суббота
11 | 2020-08-30 | Воскресенье
12 | 2020-08-31 | Понедельник | КК проводит ревью результатов и пишет результат ревью/задание на следующий этап | датчик 1
13 | 2020-09-01 | Вторник | Зарезервировано на непредвиденные задержки и День Знаний
14 | 2020-09-02 | Среда | Стадия 2) Зум-совещание 10am. Изучение данных датчиков 1-10. Кластеризация по методике, принятой на первом этапе. Исследование выбросов и аномалий | датчик 1-10
15 | 2020-09-03 | Четверг
16 | 2020-09-04 | Пятница | КК проводит ревью результатов и презентует результат Заказчику
17 | 2020-09-05 | Суббота
18 | 2020-09-06 | Воскресенье
19 | 2020-09-07 | Понедельник | Получение обратной связи от Заказчика (КК)
20 | 2020-09-08 | Вторник | Team de-briefing and planing the next stage